KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

PROGRAMŲ INŽINERIJOS KATEDRA

PROGRAMŲ INŽINERIJOS VALDYMAS

OPTIMALAUS KALENDORINIO PLANO SUDARYMAS ŠAKŲ – RIBŲ METODU ESANT KELIEMS RESURSAMS

NAMŲ DARBAS

(Variantas Nr. 15)

Atliko:

Raigedas Radišauskas

IFM-1/2 gr.

Priėmė:

A. Tomkevičius

KAUNAS, 2005

| ## Darbas | ## Trukmė | ## Apribojimai | ## Resursai |
| --- | --- | --- | --- |
| ## A B C D E F G | ## 5 2 2 3 5 2 6 | ## - - Po darbo B Po darbo C Po darbo A ir C Po darbo D Po darbo D ir E | ## R2 R1, R2 R2, R3 R1 R2 R1, R2 R1, R3 |

CPM grafas:

Tai – pradinis sprendinys S0, įvertinimas – kritinio kelio ilgis: F(S0) = 17. Akivaizdu, kad resursai persidengia:

| Darbas | Anksčiausias startas | Vėl. startas | Anksčiausias finišas | Vėl. finišas | Resursai | Su kuo persidengia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 1 | 5 | 6 | R2 | - |
| B | 0 | 2 | 2 | 4 | R1, R2 | su darbu A |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Aišku, kad darbų A ir B lygiagrečiai vykdyti negalima (nes abu naudoja R2). Norėdami pašalinti šį konfliktą (t.y. sukonstruoti detalesnį sprendinį), turime nuspręsti – kuris iš darbų   A ir B turi būti vykdomas anksčiau.

Šakojame S0:

Konstruodami S1 ir S2, prie detalizuojamo sprendinio (šiuo atveju S0) pridedame papildomus apribojimus: “B po A” sprendiniui S1 ir “A po B” sprendiniui S2.

SPRENDINYS S1

| ## Darbas | ## Trukmė | ## Apribojimai | ## Resursai |
| --- | --- | --- | --- |
| ## A B C D E F G | ## 5 2 2 3 5 2 6 | ## - Po A Po darbo B Po darbo C Po darbo (A) ir C Po darbo D Po darbo D ir E | ## R2 R1, R2 R2, R3 R1 R2 R1, R2 R1, R3 |

Resursai persidengia:

| Darbas | Anksčiausias startas | Vėl. startas | Anksčiausias finišas | Vėl. finišas | Resursai | Su kuo persidengia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| D | 9 | 11 | 12 | 14 | R1 | - |
| E | 9 | 9 | 14 | 14 | R2 | - |
| F | 12 | 18 | 14 | 20 | R1, R2 | E (arba G) |
| G | 14 | 14 | 20 | 20 | R1, R3 | (F) |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Įvertinimas: F(S1) = 20.

SPRENDINYS S2

| ## Darbas | ## Trukmė | ## Apribojimai | ## Resursai |
| --- | --- | --- | --- |
| ## A B C D E F G | ## 5 2 2 3 5 2 6 | ## Po B - Po darbo B Po darbo C Po darbo A ir C Po darbo D Po darbo D ir E | ## R2 R1, R2 R2, R3 R1 R2 R1, R2 R1, R3 |

Resursai persidengia:

| Darbas | Anksčiausias startas | Vėl. startas | Anksčiausias finišas | Vėl. finišas | Resursai | Su kuo persidengia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 2 | 7 | 7 | R2 | - |
| B | 0 | 0 | 2 | 2 | R1, R2 | - |
| C | 2 | 7 | 4 | 9 | R2, R3 | A |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Įvertinimas: F(S2) = 18.

Nedetalizuotų sprendinių aibė: { S1, S2 }. Akivaizdu, kad geriausias iš nedetalizuotų sprendinių yra S1 (nes maziau persidengiančių resursų), jį nagrinėjame toliau. Matome, kad naudingiau darbą F pavėlinti, kad F konfliktuotų su G negu E su F – taip darydami įvesime mažiau papildomų apribojimų. Tada reikia nuspresti kuris iš darbų F ir G turi būti anksčiau. Tolesnis šakojimas:

Be to, S2 detalizuoti nėra prasmės, nes idėję papildomą apribojimą “A po B” gausime sprendinį analogišką S1 – taip pat darbai A, B ir C bus išdėstyti nuosekliai tik kitokia tvarka (kas neturi įtakos bendram projekto ilgiui).

Konstruodami S3 ir S4, prie detalizuojamo sprendinio (šiuo atveju S1) pridedame papildomus apribojimus: “F po G” sprendiniui S3 ir “G po F” sprendiniui S4.

SPRENDINYS S3

| ## Darbas | ## Trukmė | ## Apribojimai | ## Resursai |
| --- | --- | --- | --- |
| ## A B C D E F G | ## 5 2 2 3 5 2 6 | ## - Po A Po darbo B Po darbo C Po darbo (A) ir C Po darbo (D) ir G Po darbo D ir E | ## R2 R1, R2 R2, R3 R1 R2 R1, R2 R1, R3 |

Sprendinys tinka, nėra resursų persidengimo:

| Darbas | Anksčiausias startas | Vėl. startas | Anksčiausias finišas | Vėl. finišas | Resursai | Su kuo persidengia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 5 | 5 | R2 | - |
| B | 5 | 5 | 7 | 7 | R1, R2 | - |
| C | 7 | 7 | 9 | 9 | R2, R3 | - |
| D | 9 | 11 | 12 | 14 | R1 | - |
| E | 9 | 9 | 14 | 14 | R2 | - |
| F | 20 | 20 | 22 | 22 | R1, R2 | - |
| G | 14 | 14 | 20 | 20 | R1, R3 | - |

Įvertinimas: F(S3) = 22.

SPRENDINYS S4

| ## Darbas | ## Trukmė | ## Apribojimai | ## Resursai |
| --- | --- | --- | --- |
| ## A B C D E F G | ## 5 2 2 3 5 2 6 | ## - Po A Po darbo B Po darbo C Po darbo C Po darbo D Po darbo (D) ir E ir F | ## R2 R1, R2 R2, R3 R1 R2 R1, R2 R1, R3 |

Resursai persidengia:

| Darbas | Anksčiausias startas | Vėl. startas | Anksčiausias finišas | Vėl. finišas | Resursai | Su kuo persidengia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 5 | 5 | R2 | - |
| B | 5 | 5 | 7 | 7 | R1, R2 | - |
| C | 7 | 7 | 9 | 9 | R2, R3 | - |
| D | 9 | 11 | 12 | 14 | R1 | - |
| E | 9 | 9 | 14 | 14 | R2 | - |
| F | 20 | 20 | 22 | 22 | R1, R2 | E |
| G | 14 | 14 | 20 | 20 | R1, R3 | - |

Įvertinimas: F(S4) = 20.

Reikia nuspresti kuris iš darbų E ir F turi būti anksčiau. Tolesnis šakojimas:

SPRENDINYS S5

| ## Darbas | ## Trukmė | ## Apribojimai | ## Resursai |
| --- | --- | --- | --- |
| ## A B C D E F G | ## 5 2 2 3 5 2 6 | ## - Po A Po darbo B Po darbo C Po darbo C Po darbo D ir E Po darbo (D) ir E ir F | ## R2 R1, R2 R2, R3 R1 R2 R1, R2 R1, R3 |

Resursai nepersidengia:

| Darbas | Anksčiausias startas | Vėl. startas | Anksčiausias finišas | Vėl. finišas | Resursai | Su kuo persidengia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 5 | 5 | R2 | - |
| B | 5 | 5 | 7 | 7 | R1, R2 | - |
| C | 7 | 7 | 9 | 9 | R2, R3 | - |
| D | 9 | 11 | 12 | 14 | R1 | - |
| E | 9 | 9 | 14 | 14 | R2 | - |
| F | 14 | 14 | 16 | 16 | R1, R2 | - |
| G | 16 | 16 | 22 | 22 | R1, R3 | - |

Įvertinimas: F(S5) = 22.

SPRENDINYS S6

| ## Darbas | ## Trukmė | ## Apribojimai | ## Resursai |
| --- | --- | --- | --- |
| ## A B C D E F G | ## 5 2 2 3 5 2 6 | ## - Po A Po darbo B Po darbo C Po darbo C ir F Po darbo D Po darbo (D) ir E ir F | ## R2 R1, R2 R2, R3 R1 R2 R1, R2 R1, R3 |

Resursai nepersidengia:

| Darbas | Anksčiausias startas | Vėl. startas | Anksčiausias finišas | Vėl. finišas | Resursai | Su kuo persidengia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 5 | 5 | R2 | - |
| B | 5 | 5 | 7 | 7 | R1, R2 | - |
| C | 7 | 7 | 9 | 9 | R2, R3 | - |
| D | 9 | 11 | 12 | 14 | R1 | - |
| E | 14 | 14 | 19 | 19 | R2 | - |
| F | 12 | 12 | 14 | 14 | R1, R2 | - |
| G | 19 | 19 | 25 | 25 | R1, R3 | - |

Įvertinimas: F(S6) = 25. Šis sprendinys visiškai neoptimalus – visi darbai seka vienas po kito.

Galutinis šakojimo medis:

Atsakymas:

rasti du galutiniai optimalūs sprendiniai: S3 ir S5. F=22.